## Gantt Chart Template
Trello Board: https://trello.com/invite/b/66b49757c81bc7c156eac92e/ATTI27d483879ab9a03125f93e96052f900d459A05AD/thesis
Task name | Stard date | End date | Status | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-02-28
Recherche | 2024-09-01 | 2024-10-14 | Done
Optimierungsalgorithmen | 2024-09-01 | 2024-09-09 | Done
Explainable AI | 2024-09-09 | 2024-09-16 | Done
LLMs | 2024-09-09 | 2024-09-16 | Done
LLMS in Optimization | 2024-09-16 | 2024-09-23 | Done
Konzeptionierung | 2024-10-14 | 2024-12-02 | In Progress
Design | 2024-10-14 | 2024-11-04 | In Progress
Architektur | 2024-10-14 | 2024-11-04 | In Progress
Daten | 2024-10-21 | 2024-11-11 | In Progress
Tools & Technologies | 2024-10-21 | 2024-11-11 | Done
LLM | 2024-10-21 | 2024-11-11 | Done
User Interface | 2024-11-11 | 2024-11-25 | In Progress
Explainable AI, CoT | 2024-11-11 | 2024-12-02 | In Progress
Implementierung | 2024-11-04 | 2025-01-27 | In Progress
System Setup | 2024-11-04 | 2024-11-11 | Done
Optimization Framework | 2024-11-11 | 2024-12-16 | Done
LLM Training/Anpassung | 2024-11-18 | 2024-12-23 | In Progress
LLM Integration | 2024-12-16 | 2025-01-06 | Done
XAI, Critical Questions | 2024-12-23 | 2025-01-13 | In Progress
XAI, Chain of Thought | 2024-12-23 | 2025-01-13 | In Progress
XAI, Tree of Thought | 2024-12-23 | 2025-01-13 | In Progress
XAI Integration | 2024-12-23 | 2025-01-13 | In Progress
User Interface | 2024-12-23 | 2025-01-13 | In Progress
Testing | 2025-01-13 | 2025-01-27 | Open
Case Study | 2025-01-06 | 2025-02-03 | In Progress
Konzeption | 2024-12-02 | 2025-02-03 | In Progress
Durchführung | 2025-01-06 | 2025-02-03 | In Progress
Evaluation | 2025-01-06 | 2025-02-03 | Open
System Performance | 2025-01-06 | 2025-02-03 | Open
User Feedback Analyse | 2025-01-06 | 2025-02-03 | Open
Thesis schreiben | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Open
Recherche | 2024-12-02 | 2024-12-23 | In Progress
Insert new rows ABOVE this one